## Sheet1
5.3日上线汇总
优先级 | 功能简述（功能划分） | 进度 | 后端预计交付时间（负责人） | 前端预计完成时间（负责人） | 后端交付标志 | 前端完成标志 | 测试完成标志
1 | 资金流水认领（前后端） | 前后端对接中 | 2018.4.27 18:00(肖璐玉)
2 | 业务员提成统计（前后端） | 前后端对接中 | 2018.5.4 10:00(华红宾)
3 | 续租（前后端） | 前后端对接中 | 2018.5.3 12:00(赵子煊)
4 | 优惠券相关功能（前后端） | 前后端对接中 | 2018.4.27 12:00(孙志鹏)
5 | 商品打包（前后端） | 前后端对接中 | 2018.4.27 12:00(华红宾)
6 | 结算单导出（前后端） | 前后端对接中 | 2018.4.28 15:00(肖璐玉)
7 | 用户分页接口用户名查询无效（纯后端） | 开发完成 | 2018.4.28 12:00(肖璐玉)
8 | 重算结算单（纯后端） | 后端完成 | 2018.4.26 18:00(黄龙)
9 | 钉钉审核对接（纯后端） | 后端开发中 | 2018.4.28 18:00(戴齐)
10 | 退货回调的结算单(纯后端) | 后端完成 | 2018.4.26 18:00(黄龙)
11 | 退货列表发货分公司商务可看（纯后端） | 后端完成 | 2018.4.28 16:00(孙志鹏)
12 | K3退货结果信息修改（纯后端） | 后端完成 | 2018.4.28 18:00(孙志鹏)
13 | 组合商品添加新旧属性（前后端） | 后端完成 | 2018.4.28 16:00(肖璐玉)
14 | 打印交货单是否全新
15 | 打印增加事件，记录打印次数 | 后端开发中 | 2018.5.5 12:00(肖璐玉)
16 | 回收站优化
17 | 工作流只要自己的
18 | 退货单的打印（纯前端）
不上线的放在下方