## Sheet1
5.10日上线汇总
优先级 | 功能简述（功能划分） | 进度 | 后端预计交付时间（负责人） | 前端预计完成时间（负责人） | 后端交付标志 | 前端完成标志 | 测试完成标志
1 | 支付订单强制取消 | 后端开发中 | 2018.5.9 17:00(刘可)
2 | 结算单导出（前后端） | 前后端对接中 | 2018.4.28 15:00(肖璐玉) | 2018.5.5 18:00(张胜)
3 | 打印增加事件，记录打印次数 | 后端完成 | 2018.5.5 12:00(肖璐玉)
4 | 退货单提示语优化 | 后端完成 | 2018.5.9 12:00(孙志鹏) | 2018.5.9 18:00(张胜)
5 | 退货单订单的选取优化 | 后端完成 | 2018.5.9 12:00(孙志鹏)
6 | 订单新增起租时间查询（前后端） | 后端完成 | 2018.5.8 18:00(孙志鹏)
不上线的放在下方
7 | 优惠券使用及相关（前后端） | 后端完成 | 2018.4.28 18:00(孙志鹏)
8 | 钉钉审核对接（纯后端） | 后端开发中 | 2018.4.28 18:00(戴齐)
9 | 商品打包（前后端） | 前后端对接中 | 2018.4.27 12:00(华红宾) | 2018.5.5 18:00(张胜)
10 | 订单拆单（前后端） | 前后端对接中 | 2018.5.9 16:00(华红宾)
11 | 续租（前后端） | 对接完成 | 2018.5.3 12:00(赵子煊) | 2018.5.5 18:00(张胜)